| Ime projekta | Turistična destinacija Cerknica – projekt za leto 2009 |
| --- | --- |
| Nosilec | TD Notranjska, cesta 4. maja 53, Cerknica |
| Partnerji | Kancijan d.o.o Jezerski hram Turistično društvo Menišija GIS ponudnikov o b Cerkniškem jezeru Turistično društvo Rakek Društvo Ljubiteljev Križne jame Občina Cerknica |
| Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite) | 1 2 3 |
| Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x) | 111 |  |  | 125 |  |  | 214 |  |  |
|  | 112 |  |  | 132 |  |  | 311 |  |  |
|  | 113 |  |  | 133 |  |  | 312 |  |  |
|  | 121 |  |  | 142 |  |  | 322 |  |  |
|  | 122 |  |  | 211 |  |  | 323 |  |  |
|  | 123 |  |  | 212 |  |  | se ne more izvajati | x |  |
| Vsebina projekta | Projekt prevladujoče prispeva k naslednjim ciljem LAS-a: razvoj naravnih , kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost– projekt razvoja človeške vire za razvoj in upravljanje destinacije Cerknica in ozavešča domačine in obiskovalce destinacije o vrednotah destinacije in LAS-a doseganje večje prepoznavnosti območja – projekt vzpodbuja delovanje in mreženje info točk destinacije in LAS-a, omogoča obveščanje javnosti o delovanju destinacije. Razlogi za oblikovanje projekta: Območje občine Cerknica je ena od nosilnih lokacija LASa, saj ima tri ključne lokacije tematske poti Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Slivnico). Zaradi velike količine in kompleksnosti pojavov dediščine je območje celotne občine zavarovano kot regijski park. Hkrati pa je to izjemno kulturno okolje s tradicijo in domačini, ki se premalo zavedajo teh vrednot in jim pri razvijanju dejavnosti ne pomenijo dovolj velikega potenciala za razvoj. Kako se projekt izveden v letu 2008 povezuje s projektom v letu 2009: Izvedbe projekta Destinacija Cerknica v letu 2008 je bila usmerjena v vzpostavitev mrežnega konzorcijskega projektnega sodelovanja , definiranje skupnih vrednot identitete in animacijo domačinov za razvoj novih storitev za turizem, kulturo in prosti čas za skupne vrednote in sodelovanje ter povezovanje. Delovanje mrežne konzorcijske skupine, ki predhodno identificira ključne vrednote območja in jih komunicira navznoter v svoji instituciji, med seboj, do ostalih domačinov in do obiskovalcev, omogoča tako imenovano aktivno varstvo preko razvoja. To je nov pristop, kjer je ključno sodelovanje, komuniciranje in participacija. Potrebno je veliko vztrajnosti in strpnosti. Pristop delovanja lokalnih destinacij v zavarovanih območjih po načelu do spodaj navzgor je zaželen tudi v okviru turistične politike EU, saj je program EDEN (Evropska destinacija odličnosti) ravno v letu 2009 razpisal nagrado za destinacije odličnosti v zavarovanih območjih. V letu 2009 se je konzorcij partnerjev organiziral tako, da sta vstopila dva nova društva (TD Menišija in TD Rakek). Pri skupnem delovanju in komuniciranju smo identificirali tudi možna polja izboljšav in sicer na naslednjih področjih: medsebojni odnosi in vedenjske kompetence – med člani konzorcija pride prevečkrat do konfliktov, rezultati projektov niso doseženi do te stopnje, da bi vsi člani imeli občutek zadovoljstva nad skupnimi rezultati in bi bili dovolj motivirani za nadaljnje skupne aktivnosti. Identificirani skupni pojavi dediščine in sistemi vrednot partnerjev konzorcija ter domačinov še vedno niso v dovolj visokem sozvočju, da bi lahko bili pomemben potencial za razvoj. Zastavili smo si vprašanje – ali dovolj cenimo naše vrednote, ki so na deklarativni ravni sicer pravilno zavarovane, v našem resničnem življenju pa ravnamo z njimi tako, da ne ohranjamo dovolj našega kulturnega okolja. Namen projekta je, da vsi partnerji na skupaj dogovorjen način, vsak na svoji lokaciji izražajo ključne vrednote območja enotno. Poudarek je na razvitih kompetencah izražanja skupnih vrednot – da vsak zna, hoče in zmore predstaviti skupne vrednote tako obiskovalcem, kot domačinom. Prav tako so se partnerji dogovorili, da se za lokacije s povečano identiteto (Cerkniško jezero, Rakov Škocijan, Menišija) zagotovi dodatna predstavitev (identitetne točke na Cerkniško jezero, prevod gradiv za tematske poti Menišija, dodatna promocija tematske poti – Kunaverjeva pot v Rakov Škocijan) ter informiranje preko info točk destinacije. Načrtovanje aktivnosti so: Aktivnost 1: Krepitev sposobnosti sodelovanja preko: rednih delovnih srečanj konzorcijske skupine – konzorcijska skupina partnerjev se bo sestajala na vsake 4 mesece ter uskladila plan delovanja in poročanja. Izdelano bo tudi zaključno poročilo o evalvaciji delovanja konzorcija in predlogu izboljšav. razvoja vedenjskih kompetenc članov konzorcija – člani konzorcija bodo skupaj in vsak v svojem okolju izvedli razgovore in evalvacijsko oceno izhodiščih in želenih vedenjskih kompetenc kot so: voditeljstvo, pripadnost in motivacijo, samoobvladovanje, vztrajnost, odprtost, ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, učinkovitost, zanesljivost, upoštevanje vrednot in etike ter sposobnost obvladovanja konfliktov in kriz. Izdelana bodo priporočila / kodeks vedenjskih kompetenc konzorcija ter plan aktivnosti za izboljšanje sedanjega stanja na nivoju konzorcija in pri vsakem posameznem partnerju. priprave in izvedbe skupnega letnega programa prireditev – člani konzorcija bodo na začetku projektnih aktivnosti izdelali skupni plan prireditev, ki ga bodo preko celega leta skupaj in v sodelovanju izvajali. Aktivnost 2: Izboljšanje odnosa članov konzorcija in ciljnih skupin do skupnih vrednot destinacije z: delovanjem mrežnih info točk destinacije – pri šestih članih konzorcija bo preko celega leta delovala info točka destinacije, kjer bodo domačini in obiskovalci lahko dobili informacije o ključnih vsebinah pojavov dediščine, ki jih konzorcij razvija in promovira. Vsak član konzorcija bo izdelal letno poročilo o delovanju info točke (število obiskovalcev, vsebina podanih informacij, pripombe in priporočila). Prav tako bodo člani konzorcija poskrbeli za mrežno izmenjavo informacij in gradiv, ki bodo na razpolago na vseh lokacijah. Info točko bodo imeli naslednji člani konzorcija: Kancijan d.o.o., Jezerski hram, TD Menišija, GIS ponudnikov ob Cerkniškem jezeru, TD Rakek in Društvo ljubiteljev Križne jame) dodatno predstavitvijo ključnih vrednot destinacije, tako da se z njihovo manifestacijo doseže, da postanejo sredstvo prepoznavnosti : - Menišija – tematska pot Po medvedovih stopnjah- TD Menišija bo izvedel tematsko prireditev kjer bo kot sredstvo prepoznavnosti izpostavljena Menišija - Rakov Škocijan – Kunaverjeva tematska pot – TD Rakek in Kancijan d.o.o. bodo izvedli tematsko prireditev, kjer bo kot sredstvo prepoznavnosti izpostavljen Rakov Škocijan - Cerkniško jezero – portal vstopna točka na Cerkniško Jezero – TD Notranjska in GIZ ponudnikov ob Cerkniškem jezeru bodo izvedli enotedensko tematsko prireditev, kjer bo kot sredstvo prepoznavnosti izpostavljeno Cerkniško jezero (enotedenska ustvarjalna kiparska delavnica, na kateri bo izdelana umetniška instalacija Portal na Cerkniško jezero, ki bo locirana na vstopu na Cerkniško jezero, izdelana bo priložnostna zgibanka in predstavitveno predavanje za člane LASa in ciljne skupine). Ciljne skupine: upravljalci lokacij destinacije Cerknica domačini, lokalne skupnosti in društva predstavniki organizatorjev potovanj, ki si želijo organizirati potovanja v nove neodkrite destinacije, ki so organizirane in predstavljajo svojo ponudbo kot celoto člani LASa mediji. Faze projekta - Projekt obsega eno fazo in sicer obdobje jan. 09– dec. 09. Utemeljitev profitnosti – projekt krepi sodelovanje in komuniciranje članov destinacije ter omogoča vzpostavitev identitetnih lokacij tako v zavesti domačinov, ponudnikov, kot obiskovalcev. Projekt razvija skupen sistem vrednot in izražanja vrednot pri članih konzorcija ter tako omogoča varstvo skozi razvoj. Projekt omogoča bistven napredek članov konzorcija na področju komunikacije, participacije in odgovornosti predvsem do ohranjanja lokalnega kulturnega okolja, kot ključnega potenciala za ustvarjanje dodane vrednosti na področju vsebin, ki jih LAS kot celota lahko razvije in ponudi ne samo obiskovalcem, ampak tudi domačinom kot nova delovna mesta, ki nudijo zaslužek, varnost in zadovoljstvo. Projekt tudi poskuša dokazati, da so tako imenovane mehke veščine ključne, za uspeh pri razvijanju podeželja, da lahko bistveno prispevajo pomembnim odločitvam posameznikov in skupin, motivirajo ter pripomorejo k ohranjanju vrednot. Obveznosti partnerjev: TDN – koordinacija in vodenje projekta, koordinacija enotedenske tematske prireditve na Cerkniškem jezeru, koordinacija razvoja vedenjskih kompetenc in rednih delovnih srečanj konzorcija Občina Cerknica – zagotovitev lokacije za postavitev umetniške instalacije Portal na Cerkniško jezero Kancijan, Jezerski hram, TD Menišija, TD Rakek , Društvo ljubiteljev Križne jame in GIS ponudnikov ob Cerkniškem jezeru– zagotovitev delovanja info točke destinacije Vsi partnerji – zagotovitev sodelovanja pri rednih mesečnih srečanjih in razvoju kompetenc ter izdelavi skupnega programa prireditev ter obveščanja javnosti o delovanju LAS-a TD Menišija in TD Rakek – zagotovitev izvedbe tematskih prireditev Rakov Škocijan in Menišija. |
| Cilj projekta | C1 – povečati sposobnosti sodelovanja preko rednih srečanj članov konzorcija in razvoja vedenjskih kompetenc C2 – izboljšati odnos članov konzorcija in ciljnih skupin do skupnih vrednot destinacije preko vzpostavitve delovanja info točk destinacije in dodatne predstavitve ključnih vrednot (z dodatnimi aktivnostmi želimo izpostaviti ključne vrednote in z njihovo manifestacijo doseči, da postanejo sredstvo razpoznavnosti). |
| Pričakovani rezultati | R1 – izvedena 4 redna mesečna srečanja vseh članov konzorcija ter redna mesečna in letno poročilo o izvedeni evalvaciji delovanja konzorcija in predlogi izboljšav. R2 – Izdelano poročilo – priporočila/kodeks vedenjskih kompetenc konzorcija in plan aktivnosti za izboljšanje na nivoju konzorcija in pri vsakem posameznem partnerju R3 – letno plan prireditev ter zaključna evalvacija s predlogi izboljšav R4 – letno poročilo o delovanju mreže 6 info točk destinacije R5 – poročilo o izvedbi treh tematskih prireditev, kjer so izpostavljene tri lokacije kot sredstvo prepoznavnosti. |
| Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta | Indikator izhodiščno stanje ciljna vrednost Število letnih srečanj konzorcija 0 4 Število poročil o evalvaciji delovanja konzorcija s predlogi izboljšav 0 1 Število poročil - priporočila/kodeks vedenjskih kompetenc konzorcija in plan aktivnosti za izboljšanje na nivoju konzorcija in pri vsakem posameznem partnerju 0 1 Število izdelanih letnih programov prireditev konzorcija s končno evalvacijo in predlogi izboljšav 0 1 Število aktivni info točk destinacije 5 6 Število tematskih prireditev, ki ključne vrednote destianacije manifestirajo, da postanejo točke prepoznavnosti 0 3 |
| Lokacija projekta | Območje celotne občine Cerknica in celotno območje LAS-A, kjer bomo na info točke in TICe razdelili predstavitvena gradiva destinacije. Lokacije tematskih prireditev; Menišija, Rakov Škocjan – Rakek, Cerkniško jezero (p.š. 3534, k.o. Dolenja vas). |
| Profitnost projekta (obkrožite in vpišite) | profiten (v deležu 0 %) neprofiten (v deležu 100%) |
| Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah Skupaj Skupna vrednost (€) 17.770,00 Upravičeni stroški (€) 16.000,00 Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja Drugo neprofitni projekti - 100 % LEADER sredstva v % v € 100,00 % od upravičenih stroškov 16.000,00 Zasebna sredstva v % v € 9,96 % od celotne vrednosti projekta 1.770,00 Druga sredstva v % v € / / Prispevek v naravi (%) 19,92 % Obdobje izvajanja projekta 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 Dinamika vlaganja zahtevkov 31. 1. 2010 - 16.000,00 € |
| Kontaktna oseba | Magdalena Mekina, Tel. 041 789, e-naslov: salon33@siol.net |
| Projektni vodja | Magdalena Mekina |
| Nadzor nad projektom | Projektni svet sestavljen iz predstavnikov partnerjev destinacije Cerknica Za nadzor je bila imenovana članica Kristina Kebe – predstavnica Zavoda Jezerski hram (kristina.kebe@gmail.com; 051 338 057) |
| Kontaktne informacije o projektu | Magdalena Mekina, Tel. 041 789, e-naslov: salon33@siol.net |